## Orçamento
ORÇAMENTO PAVILHÃO DO GADO – FEICAP
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA, 2411 – PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FEICAP
ÁREA TOTAL: 750,00 M²
CUSTO TOTAL: 910.850,12
SINAPI 02/2022
NÃO DESONERADO – ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS)
BDI 25% e 16,80%
PAVILHÃO DO GADO
Código SINAPI 02/2022 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant.(A) | Custo Unitário (R$) | BDI 25% | Material (B) 60% | Mão de Obra (C) 40% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
1.0 SERVIÇOS INICIAIS
I 4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 225 | 281.25 | 486 | 324 | 810
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 171.15 | 45.14 | 56.425 | 5794.7967 | 3863.1978 | 9657.9945
[8 empty] | TOTAL | 10467.9945
2.0 FUNDAÇÕES
2.1 VIGAS BALDRAMES
96524 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 14.38 | 167.13 | 208.9125 | 1802.4755 | 1201.6503 | 3004.1258
96533 | 2.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 131.68 | 84.01 | 105.0125 | 8296.6301 | 5531.0867 | 13827.7168
96546 | 2.1.2 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | Kg | 636.74 | 13.27 | 16.5875 | 6338.11 | 4225.4066 | 10563.5166
96543 | 2.1.3 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM | Kg | 190.34 | 17.28 | 21.6 | 2466.8064 | 1644.5376 | 4111.344
96557 | 2.1.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 9.89 | 592.97 | 741.2125 | 4398.3401 | 2932.2268 | 7330.5669
2.2 GAIOLAS
96520 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 33.03 | 90.27 | 112.8375 | 2236.2631 | 1490.8421 | 3727.1052
96621 | 2.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 0.99 | 169.32 | 211.65 | 125.7201 | 83.8134 | 209.5335
96544 | 2.2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM | Kg | 405.41 | 16.06 | 20.075 | 4884.3797 | 3256.2531 | 8140.6328
92269 | 2.2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m² | 27.72 | 141.12 | 176.4 | 2933.8848 | 1955.9232 | 4889.808
96558 | 2.2.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 30.15 | 599.68 | 749.6 | 13560.264 | 9040.176 | 22600.44
2.3 ESTACAS
100651 | 2.3.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO ). | m | 27.9 | 127.9 | 159.875 | 2676.3912 | 1784.2608 | 4460.652
[8 empty] | TOTAL | 82865.4416
Código SINAPI 11/2021 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant.(A) | Custo Unitário (R$) | BDI 16,80% | Material (B) 80% | Mão de Obra (C) 20% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
3.0 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS
Pesquisa de preço | 3.1 | VIGA BALDRAME PRÉ-MOLDADA 15CMX40CM INCLUSIVE IÇAMENTO | m | 70.56 | 213 | 248.784 | 14043.1334 | 3510.7834 | 17553.9168
Pesquisa de preço | 3.2 | PÓRTICO PRÉ-MOLDADO LARGURA DE 20,40M (PÉ DIREITO NAS LATERAIS DE 5,00M) COM PILARES 0,25MX0,40M COM CONSOLES PARA VIGA DE AMARRAÇÃO E BALDRAME NAS LATERAIS E NO OITÃO, COM TIRANTES. | conj | 9 | 13716.67 | 16021.0706 | 115351.704 | 28837.926 | 144189.63
[8 empty] | TOTAL | 161743.5468
Código SINAPI 01/2022 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant. (A) | Custo Unitário (R$) | BDI 25% | Material (B) 60% | Mão de Obra (C) 40% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
98557 | 4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 309.74 | 42.56 | 53.2 | 9886.9008 | 6591.2672 | 16478.168
[8 empty] | TOTAL | 16478.168
5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
5.1 PILARES
92778 | 5.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M – MONTAGEM | Kg | 288.75 | 13.18 | 16.475 | 2854.2937 | 1902.8625 | 4757.1562
92775 | 5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 77.62 | 17.36 | 21.7 | 1010.6124 | 673.7416 | 1684.354
92269 | 5.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m² | 47.28 | 141.12 | 176.4 | 5004.1152 | 3336.0768 | 8340.192
103672 | 5.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.25 | 570.04 | 712.55 | 1389.4725 | 926.315 | 2315.7875
5.2 VIGAS
92778 | 5.2.1 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M – MONTAGEM | Kg | 236.93 | 13.18 | 16.475 | 2342.053 | 1561.3687 | 3903.4217
92775 | 5.2.2 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 83.16 | 17.36 | 21.7 | 1082.7432 | 721.8288 | 1804.572
103674 | 5.2.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.3 | 586.82 | 733.525 | 1892.4945 | 1261.663 | 3154.1575
5.3 LAJE
101964 | 5.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m² | 86.04 | 152.71 | 190.8875 | 9854.3763 | 6569.5842 | 16423.9605
87884 | 5.3.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL | m² | 86.04 | 7.06 | 8.825 | 455.5818 | 303.7212 | 759.303
90406 | 5.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 86.04 | 40.98 | 51.225 | 2644.4394 | 1762.9596 | 4407.399
Pesquisa de preço | 5.3.4 | MASSA FINA APLICADA NO TETO COM DESEMPENADEIRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 86.04 | 5.5 | 6.875 | 354.915 | 236.61 | 591.525
88484 | 5.3.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 86.04 | 2.7 | 3.375 | 174.231 | 116.154 | 290.385
88488 | 5.3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 86.04 | 16.53 | 20.6625 | 1066.6809 | 711.1206 | 1777.8015
[8 empty] | TOTAL | 50210.015
6.0 COBERTURA
92580 | 6.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 844.56 | 67.93 | 84.9125 | 43026.9538 | 28684.6358 | 71711.5896
94213 | 6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 844.56 | 85.29 | 106.6125 | 54023.125 | 36015.4166 | 90038.5416
94228 | 6.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 78.2 | 111.36 | 139.2 | 6531.264 | 4354.176 | 10885.44
91790 | 6.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | m | 60 | 83.37 | 104.2125 | 3751.56 | 2501.04 | 6252.6
[8 empty] | TOTAL | 178888.1712
7.0 PAREDES
89471 | 7.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m² | 465.07 | 94.76 | 118.45 | 33052.5249 | 22035.0166 | 55087.5415
93205 | 7.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | m | 92.32 | 37.78 | 47.225 | 2615.8872 | 1743.9248 | 4359.812
93192 | 7.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 14.3 | 47.33 | 59.1625 | 507.6143 | 338.4095 | 846.0237
93198 | 7.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO S DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | m | 11.9 | 39.5 | 49.375 | 352.5375 | 235.025 | 587.5625
92775 | 7.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. | Kg | 77.14 | 17.36 | 21.7 | 1004.3628 | 669.5752 | 1673.938
92580 | 7.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 29.4 | 67.93 | 84.9125 | 1497.8124 | 998.5416 | 2496.354
94213 | 7.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 29.4 | 85.29 | 106.6125 | 1880.6004 | 1253.7336 | 3134.334
[8 empty] | TOTAL | 68185.5657
8.0 REVESTIMENTOS BANHEIROS E COZINHA
87878 | 8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 115.41 | 4.2 | 5.25 | 363.5415 | 242.361 | 605.9025
87535 | 8.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 115.41 | 27.05 | 33.8125 | 2341.3804 | 1560.9202 | 3902.3006
87275 | 8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 115.41 | 66.16 | 82.7 | 5726.6442 | 3817.7628 | 9544.407
88489 | 8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 187.89 | 14.79 | 18.4875 | 2084.1698 | 1389.4465 | 3473.6164
87251 | 8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (COZINHA) | m² | 10.14 | 43.5 | 54.375 | 330.8175 | 220.545 | 551.3625
[8 empty] | TOTAL | 18077.589
9.0 PISO
96622 | 9.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 5 CM | m³ | 37.5 | 105.55 | 131.9375 | 2968.65 | 1979.1 | 4947.75
94995 | 9.2 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | m² | 750 | 105.52 | 131.9 | 59355 | 39570 | 98925
97097 | 9.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. | m² | 750 | 31.63 | 39.5375 | 17793 | 11862 | 29655
91279 | 9.4 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – DEPRECIAÇÃO | h | 24 | 0.82 | 1.025 | 14.832 | 9.888 | 24.72
91280 | 9.5 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – JUROS | h | 24 | 0.09 | 0.1125 | 1.584 | 1.056 | 2.64
91281 | 9.6 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – MANUTENÇÃO | h | 24 | 1.03 | 1.2875 | 18.576 | 12.384 | 30.96
91282 | 9.7 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | h | 24 | 9.22 | 11.525 | 166.032 | 110.688 | 276.72
I 3672 | 9.8 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | m | 287.2 | 1.624 | 2.03 | 349.8096 | 233.2064 | 583.016
102489 | 9.9 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 750 | 23.19 | 28.9875 | 13045.5 | 8697 | 21742.5
[8 empty] | TOTAL | 156188.306
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
91785 | 10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | m | 30 | 44.17 | 55.2125 | 993.78 | 662.52 | 1656.3
91786 | 10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | m | 120 | 35.49 | 44.3625 | 3193.92 | 2129.28 | 5323.2
91793 | 10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 20 | 89.53 | 111.9125 | 1342.92 | 895.28 | 2238.2
91795 | 10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 10 | 75.71 | 94.6375 | 567.84 | 378.56 | 946.4
91796 | 10.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 98.5 | 86.7 | 108.375 | 6405.258 | 4270.172 | 10675.43
101159 | 10.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 12.72 | 126.21 | 157.7625 | 1204.0434 | 802.6956 | 2006.739
96622 | 10.7 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 5 CM | m³ | 0.316 | 105.55 | 131.9375 | 25.3325 | 16.8883 | 42.2208
87745 | 10.8 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, A CABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. | m² | 6.32 | 45.94 | 57.425 | 217.7556 | 145.1704 | 362.926
87878 | 10.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 12.64 | 4.2 | 5.25 | 39.816 | 26.544 | 66.36
87529 | 10.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 12.64 | 31.47 | 39.3375 | 298.3356 | 198.8904 | 497.226
98557 | 10.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 12.64 | 42.56 | 53.2 | 403.4688 | 268.9792 | 672.448
88489 | 10.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 12.64 | 14.79 | 18.4875 | 140.2092 | 93.4728 | 233.682
103002 | 10.13 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 32 | 306.73 | 383.4125 | 7361.472 | 4907.648 | 12269.12
86916 | 6.9 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 44.21 | 55.2625 | 397.872 | 265.248 | 663.12
103049 | 10.10 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 26.27 | 32.8375 | 39.408 | 26.272 | 65.68
94496 | 10.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 3 | 96.72 | 120.9 | 217.62 | 145.08 | 362.7
89709 | 10.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | uni | 5 | 18.19 | 22.7375 | 68.22 | 45.48 | 113.7
100878 | 10.13 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO | uni | 2 | 578.78 | 723.475 | 868.176 | 578.784 | 1446.96
95471 | 10.14 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 1 | 675.08 | 843.85 | 506.31 | 337.54 | 843.85
86885 | 10.15 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 3 | 13.38 | 16.725 | 30.114 | 20.076 | 50.19
100849 | 10.16 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 49.84 | 62.3 | 112.14 | 74.76 | 186.9
100868 | 10.17 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 2 | 409.74 | 512.175 | 614.616 | 409.744 | 1024.36
86941 | 10.18 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 950.65 | 1188.3125 | 2851.944 | 1901.296 | 4753.24
86943 | 10.19 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 269.44 | 336.8 | 202.08 | 134.72 | 336.8
95544 | 10.20 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO (SANITÁRIOS) | uni | 3 | 70.7 | 88.375 | 159.084 | 106.056 | 265.14
95545 | 10.21 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO (CHUVEIROS) | uni | 2 | 69.15 | 86.4375 | 103.728 | 69.152 | 172.88
95547 | 10.22 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | uni | 3 | 50.38 | 62.975 | 113.364 | 75.576 | 188.94
I 37400 | 10.23 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | uni | 3 | 43.14 | 53.925 | 97.074 | 64.716 | 161.79
I 37399 | 10.24 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (CHUVEIROS) | uni | 2 | 40.9 | 51.125 | 61.356 | 40.904 | 102.26
97896 | 10.25 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | uni | 5 | 280.48 | 350.6 | 1051.8 | 701.2 | 1753
[8 empty] | TOTAL | 49481.7618
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
101506 | 11.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50 A (OBSERV.: INSTALAÇÃO DO RAMAL COM CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO 16 MM2) | uni | 1 | 1912.4 | 2390.5 | 1434.3 | 956.2 | 2390.5
91942 | 11.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 16 | 31.1 | 38.875 | 373.248 | 248.832 | 622.08
91937 | 11.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 50 | 11.24 | 14.05 | 421.5 | 281 | 702.5
101894 | 11.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 153.79 | 192.2375 | 115.344 | 76.896 | 192.24
101876 | 11.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 71.24 | 89.05 | 53.43 | 35.62 | 89.05
101875 | 11.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES DIN 100 A- FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 476.81 | 596.0125 | 357.606 | 238.404 | 596.01
98111 | 11.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 300 MM | uni | 1 | 61.14 | 76.425 | 45.858 | 30.572 | 76.43
96985 | 11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 94.36 | 117.95 | 70.77 | 47.18 | 117.95
93054 | 11.9 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4” SEM ANEL DE SOLDA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | uni | 1 | 24.65 | 30.8125 | 18.486 | 12.324 | 30.81
101538 | 11.10 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 46.78 | 58.475 | 35.088 | 23.392 | 58.48
91917 | 11.11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 32 | 16.47 | 20.5875 | 395.328 | 263.552 | 658.88
91885 | 11.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 65 | 9.56 | 11.95 | 466.05 | 310.7 | 776.75
91872 | 11.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 15.36 | 19.2 | 2304 | 1536 | 3840
91887 | 11.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 8.56 | 10.7 | 77.04 | 51.36 | 128.4
91885 | 11.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 50 | 6.06 | 7.575 | 227.4 | 151.6 | 379
91862 | 11.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 9.13 | 11.4125 | 1369.2 | 912.8 | 2282
39174 | 11.17 | BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1/2" | uni | 200 | 0.86 | 1.075 | 129.6 | 86.4 | 216
39174 | 11.18 | BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1" | uni | 70 | 1.13 | 1.4125 | 59.22 | 39.48 | 98.7
I 11950 | 11.19 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | uni | 200 | 0.35 | 0.4375 | 52.8 | 35.2 | 88
I 39127 | 11.20 | ABRAÇADEIRA EM AÇAO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | uni | 100 | 1.59 | 1.9875 | 119.4 | 79.6 | 199
I 39131 | 11.21 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | uni | 100 | 3.31 | 4.1375 | 248.4 | 165.6 | 414
93128 | 11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). | uni | 10 | 133.45 | 166.8125 | 1000.86 | 667.24 | 1668.1
97585 | 11.23 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 28 | 145.29 | 181.6125 | 3051.048 | 2034.032 | 5085.08
100903 | 11.24 | LÂMPADA TUBULAR LED 18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 56 | 32.48 | 40.6 | 1364.16 | 909.44 | 2273.6
I 39210 | 11.25 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | uni | 60 | 0.46 | 0.575 | 20.88 | 13.92 | 34.8
I 39212 | 11.26 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | uni | 35 | 1.68 | 2.1 | 44.1 | 29.4 | 73.5
I 39174 | 11.27 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA DE 1/2" PARA ELETRODUTO | uni | 60 | 0.86 | 1.075 | 38.88 | 25.92 | 64.8
I 39174 | 11.28 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA DE 1 1/2" PARA ELETRODUTO | uni | 60 | 0.86 | 1.075 | 38.88 | 25.92 | 64.8
I 2687 | 11.29 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 20 MM | m | 210 | 2.43 | 3.0375 | 383.04 | 255.36 | 638.4
I 2688 | 11.30 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 25 MM | m | 80 | 2.64 | 3.3 | 158.4 | 105.6 | 264
I 2690 | 11.31 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 32 MM | m | 50 | 2.64 | 3.3 | 99 | 66 | 165
I 20111 | 11.32 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | uni | 12 | 1.91 | 2.3875 | 17.208 | 11.472 | 28.68
91924 | 11.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 700 | 2.79 | 3.4875 | 1465.8 | 977.2 | 2443
91926 | 11.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 800 | 4.1 | 5.125 | 2462.4 | 1641.6 | 4104
91924 | 11.35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 4.07 | 5.0875 | 1221.6 | 814.4 | 2036
91992 | 11.36 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 8 | 36.34 | 45.425 | 218.064 | 145.376 | 363.44
91993 | 11.37 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 20 | 38.68 | 48.35 | 580.2 | 386.8 | 967
92023 | 11.38 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 42.71 | 53.3875 | 128.136 | 85.424 | 213.56
91953 | 11.39 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE EMBUTIR 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 24.2 | 30.25 | 36.3 | 24.2 | 60.5
91959 | 11.40 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) DE EMBUTIR 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 38.32 | 47.9 | 57.48 | 38.32 | 95.8
91959 | 11.41 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) DE EMBUTIR 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 52.46 | 65.575 | 39.348 | 26.232 | 65.58
91940 | 11.42 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 20 | 13.64 | 17.05 | 204.6 | 136.4 | 341
91997 | 11.43 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 13 | 30.96 | 38.7 | 301.86 | 201.24 | 503.1
91941 | 11.44 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 13 | 9.45 | 11.8125 | 92.118 | 61.412 | 153.53
93657 | 11.45 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 14.57 | 18.2125 | 21.852 | 14.568 | 36.42
93655 | 11.46 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 5 | 13.29 | 16.6125 | 49.83 | 33.22 | 83.05
93655 | 11.47 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 3 | 11.7 | 14.625 | 26.334 | 17.556 | 43.89
100860 | 11.48 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA (COM EXTENSOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETO | unid | 2 | 82.62 | 103.275 | 123.936 | 82.624 | 206.56
97592 | 11.49 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 22 | 36.84 | 46.05 | 607.86 | 405.24 | 1013.1
[8 empty] | TOTAL | 37047.07
12.0 PINTURA
88489 | 12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 841.39 | 14.79 | 18.4875 | 9333.1186 | 6222.0791 | 15555.1976
[8 empty] | TOTAL | 15555.1976
13.0 ESQUADRIAS
91341 | 13.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15.82 | 781.4 | 976.75 | 9271.311 | 6180.874 | 15452.185
100709 | 13.2 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | uni | 30 | 45.21 | 56.5125 | 1017.18 | 678.12 | 1695.3
Pesquisa de preço | 13.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER, 1,00MX2,10M, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO ROLDANAS E TRILHO, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 1350 | 1687.5 | 1012.5 | 675 | 1687.5
90830 | 13.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 5 | 166.51 | 208.1375 | 624.42 | 416.28 | 1040.7
90831 | 13.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 5 | 146.53 | 183.1625 | 549.48 | 366.32 | 915.8
94569 | 13.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.8 | 810.01 | 1012.5125 | 1093.5108 | 729.0072 | 1822.518
94570 | 13.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5.04 | 424.92 | 531.15 | 1606.1976 | 1070.7984 | 2676.996
36888 | 13.8 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | m | 28.6 | 34.71 | 43.3875 | 744.5724 | 496.3816 | 1240.954
[8 empty] | TOTAL | 26531.953
14. COCHEIRAS
103330 | 14.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 141.15 | 75.86 | 94.825 | 8031.1527 | 5354.1018 | 13385.2545
87878 | 14.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 282.3 | 4.2 | 5.25 | 889.245 | 592.83 | 1482.075
87529 | 14.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 282.3 | 31.47 | 39.3375 | 6662.9857 | 4441.9905 | 11104.9762
Pesquisa de preço | 14.4 | MASSA FINA APLICADA EM ALVENARIAS COM DESEMPENADEIRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 282.3 | 5.5 | 6.875 | 1164.4875 | 776.325 | 1940.8125
88485 | 14.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 282.3 | 2.33 | 2.9125 | 493.3193 | 328.8795 | 822.1988
88489 | 14.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 282.3 | 14.79 | 18.4875 | 3131.4127 | 2087.6085 | 5219.0212
[8 empty] | TOTAL | 33954.3383
15.0 SERVIÇOS FINAIS
99811 | 15.1 | LIMPEZA DE CONTRA PISO COM VASSOURA | m² | 750 | 3.1 | 3.875 | 1746 | 1164 | 2910
99814 | 15.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 750 | 1.74 | 2.175 | 981 | 654 | 1635
Pesquisa de preço | 15.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M³ | uni | 2 | 252 | 315 | 378 | 252 | 630
[8 empty] | TOTAL | 5175
TOTAL FINAL | [8 empty] | 910850.1185
[7 empty] | Total material |  | 570964.561
[7 empty] | Total mão de obra |  | 326728.525
Três Passos, 31 de Março de 2022
|  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | Eng. Civil Camila Mertz Sousa |  |  |  |  | Eng. Eletricista Ronaldo Funchal
|  | CREA 231477 |  |  |  |  | CREA 46 943 – D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO PAVILHÃO DO GADO – FEICAP
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FEICAP
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Projetos / Mês |  | % | Total / Serviços | % | 1º mês | % | 2º mês | % | 3º mês
PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS – FEICAP
1.0 SERVIÇOS INICIAIS |  | 1.1493 | 10467.9945 | 100% | 10467.9945
2.0 FUNDAÇÕES |  | 9.0976 | 82865.4416 | 100% | 82865.4416
3.0 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS |  | 17.7574 | 161743.5468 |  |  | 100% | 161743.5468
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1.8091 | 16478.168 | 100% | 16478.168
5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  | 5.5124 | 50210.015 |  |  | 100% | 50210.015
6.0 COBERTURA |  | 19.6397 | 178888.1712 |  |  | 100% | 178888.1712
7.0 PAREDES |  | 7.4859 | 68185.5657 |  |  | 100% | 68185.5657
8.0 REVESTIMENTOS BANHEIROS E COZINHA |  | 1.9847 | 18077.589 |  |  |  |  | 100% | 18077.589
9.0 PISO |  | 17.1475 | 156188.306 |  |  |  |  | 100% | 156188.306
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 5.4325 | 49481.7618 | 50% | 24740.8809 | 50% | 24740.8809
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.0673 | 37047.07 |  |  |  |  | 100% | 37047.07
12.0 PINTURA |  | 1.7078 | 15555.1976 |  |  |  |  | 100% | 15555.1976
13.0 ESQUADRIAS |  | 2.9129 | 26531.953 |  |  |  |  | 100% | 26531.953
14. COCHEIRAS |  | 3.7278 | 33954.3383 |  |  |  |  | 100% | 33954.3383
15.0 SERVIÇOS FINAIS |  | 0.56815 | 5175 |  |  |  |  | 100% | 5175
TOTAL |  | 100% | 910850.1185 | 14.77% | 134552.485 | 53.11% | 483768.1797 | 32.12% | 292529.4539
TOTAL ACUMULADO |  | 100% |  | 14.77% | 134552.485 | 67.88% | 618320.6647 | 100% | 910850.1185
Três Passos, 31 de Março de 2022
| ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
| Eng. Civil Camila Mertz Sousa | [5 empty] | Eng. Eletricista Ronaldo Funchal
| CREA 231477 | [5 empty] | CREA 46 943 – D