## Orçamento
ORÇAMENTO CRECHE SANTA INÊS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: RUA PERIMETRAL Nº 1480- TRÊS PASSOS-RS
ÁREA TOTAL: 736,57m²
CUSTO TOTAL: R$ 1.805.075,25
SINAPI 07/2021
SINAPI NÃO DESONERADO
BDI 24,96%
Código SINAPI | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quantidades (A) | Custo Unitário (R$) | BDI | Material (B) | Mão de Obra (C) | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
24.96%
CONSTRUÇÃO
1.0 SERVIÇOS INICIAIS/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA
98524 | 1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 | m² | 1802.75 | 2.76 | 3.45 | 3731.6925 | 2487.795 | 6219.4875
93584 | 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD ( 3/5 )M² | m² | 15 | 732.87 | 915.79 | 8242.11 | 5494.74 | 13736.85
98459 | 1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 93.45 | 99.71 | 124.6 | 6986.322 | 4657.548 | 11643.87
[8 empty] | TOTAL | 31600.2075
2.0 LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 0
99059 | 2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | m | 160 | 42.4 | 52.98 | 5086.08 | 3390.72 | 8476.8
96520 | 2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA COM RETROESCAVADEIRA.(SAP. CORRIDA) | m³ | 24.15 | 82.49 | 103.08 | 1493.6292 | 995.7528 | 2489.382
96520 | 2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA COM RETROESCAVADEIRA.( SAP. ISOLADA) | m³ | 3.87 | 82.49 | 103.08 | 239.3518 | 159.5678 | 398.9196
100896 | 2.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 1 | m | 38 | 53.18 | 66.45 | 1515.06 | 1010.04 | 2525.1
96385 | 2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/201 | m³ | 314.37 | 8.78 | 10.97 | 2069.1833 | 1379.4556 | 3448.6389
[8 empty] | TOTAL | 17338.8405
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 SAPATAS CORRIDA, SAPATA ISOL. E ESTACA
102487 | 3.1.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO(SAPATA CORRIDA) | m³ | 26.16 | 449.89 | 562.18 | 8823.9773 | 5882.6515 | 14706.6288
94965 | 3.1.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 3.87 | 396.39 | 495.33 | 1150.1563 | 766.7708 | 1916.9271
COMPOSIÇÃO | 3.1.3 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIÃMETRO DE 25 CM ( 5 FERRO DE AÇO CA-50 DE 10MM E ESTRIBO DE 5 MM) | m | 38 | 110.47 | 138.04 | 3147.312 | 2098.208 | 5245.52
92873 | 3.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (ESTACAS) | m³ | 1.86 | 179.14 | 223.85 | 249.8166 | 166.5444 | 416.361
92873 | 3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SAPATAS ISOLADAS) | m³ | 3.87 | 179.14 | 223.85 | 519.7797 | 346.5198 | 866.2995
96545 | 3.1.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM ( SAPATA ISOLADA- GRELHA) | Kg | 48.98 | 18.58 | 23.22 | 682.3894 | 454.9262 | 1137.3156
[8 empty] | TOTAL | 24289.052
3.2 VIGAS
94965 | 3.2.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 20.25 | 396.39 | 495.33 | 6018.2595 | 4012.173 | 10030.4325
92873 | 3.2.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 20.25 | 179.14 | 223.85 | 2719.7775 | 1813.185 | 4532.9625
92265 | 3.2.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 224.8 | 100.31 | 125.35 | 16907.208 | 11271.472 | 28178.68
96546 | 3.2.4 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM – MONTAGEM | Kg | 1080 | 16.79 | 20.98 | 13595.04 | 9063.36 | 22658.4
92775 | 3.2.5 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 366.3 | 20.25 | 25.3 | 5560.434 | 3706.956 | 9267.39
[8 empty] | TOTAL | 74667.865
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
98557 | 4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGA BALDRAME DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 264.42 | 35.62 | 44.51 | 7061.6005 | 4707.7337 | 11769.3342
[8 empty] | TOTAL | 11769.3342
5.0 SUPERESTRUTURA
5.1 PILARES
92720 | 5.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO | m³ | 10.34 | 473.36 | 591.51 | 3669.728 | 2446.4854 | 6116.2134
92263 | 5.1.2 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( PILARES RETANGULARES) | m² | 152.7 | 132.15 | 165.13 | 15129.2106 | 10086.1404 | 25215.351
92263 | 5.1.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( PILARES REDONDOS) | m³ | 28.98 | 132.15 | 165.13 | 2871.2804 | 1914.187 | 4785.4674
92775 | 5.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 244 | 20.25 | 25.3 | 3703.92 | 2469.28 | 6173.2
92778 | 5.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM | Kg | 67 | 16.72 | 20.89 | 839.778 | 559.852 | 1399.63
92777 | 5.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM | Kg | 384 | 18.57 | 23.21 | 5347.584 | 3565.056 | 8912.64
[8 empty] | TOTAL | 52602.5018
5.2 VIGAS AMARRAÇÃO
92265 | 5.2.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 213.72 | 100.31 | 125.35 | 16073.8812 | 10715.9208 | 26789.802
92724 | 5.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE, FCK 20 MPA, PARA LAJES PRÉ MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² | m³ | 20.96 | 456.85 | 570.88 | 7179.3869 | 4786.2579 | 11965.6448
92775 | 5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 328.48 | 20.25 | 25.3 | 4986.3264 | 3324.2176 | 8310.544
92777 | 5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM | Kg | 218 | 18.57 | 23.21 | 3035.868 | 2023.912 | 5059.78
92778 | 5.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | Kg | 606 | 16.72 | 20.89 | 7595.604 | 5063.736 | 12659.34
[8 empty] | TOTAL | 64785.1108
5.3 LAJE FORRO
101964 | 5.3.1 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICAVIGOTE CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ( EXCHIMENTO MAIS CAPA) | m² | 651.5 | 143 | 178.69 | 69849.921 | 46566.614 | 116416.535
[8 empty] | TOTAL | 116416.535
5.4 LAJE VOLUME
101964 | 5.4.1 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICAVIGOTE CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ( EXCHIMENTO MAIS CAPA) | m² | 27 | 143 | 178.69 | 2894.778 | 1929.852 | 4824.63
[8 empty] | TOTAL | 4824.63
5.5 VERGA E CONTRA VERGA
93187 | 5.5.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 87.7 | 77.22 | 96.49 | 5077.3038 | 3384.8692 | 8462.173
93197 | 5.5.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | m | 87.7 | 71.61 | 89.48 | 4708.4376 | 3138.9584 | 7847.396
93188 | 5.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MENOS DE 1,5 M DE VÃO | m | 16.2 | 60.34 | 75.4 | 732.888 | 488.592 | 1221.48
93189 | 5.5.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 14.95 | 77.71 | 97.11 | 871.0767 | 580.7178 | 1451.7945
93204 | 5.5.5 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (SOBRE PLATIBANDA) | m | 155.1 | 50.99 | 63.72 | 5929.7832 | 3953.1888 | 9882.972
92775 | 5.5.6 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 55.95 | 20.25 | 25.3 | 849.321 | 566.214 | 1415.535
[8 empty] | TOTAL | 30281.3505
6.0 PAREDES
6.1 PAREDES
87525 | 6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 835.32 | 132.54 | 165.62 | 83007.419 | 55338.2794 | 138345.6984
93201 | 6.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER | m | 287.7 | 5.15 | 6.44 | 1111.6728 | 741.1152 | 1852.788
[8 empty] | TOTAL | 140198.4864
6.2 PAREDES PLATIBANDA
87521 | 6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 201.63 | 75.13 | 93.88 | 11357.4146 | 7571.6098 | 18929.0244
[8 empty] | TOTAL | 18929.0244
7.0 ESQUADRIAS
PESQUISA | 7.1 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO: PERFIL SUPERIOR (6/5/6) CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL (2/1,5/2) CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃ. DIMENSÃO 2,00/1,10, METROS, DIVERSOS. ( 19 UNID) | m² | 41.8 | 665.9 | 832.11 | 20869.3188 | 13912.8792 | 34782.198
PESQUISA | 7.2 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL ( (2/1,5/2)CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃO. DIMENSÃO 2,00/0,80 METROS, FRALDÁRIO.( 2 UNID) | m² | 3.2 | 717.5 | 896.59 | 1721.4528 | 1147.6352 | 2869.088
PESQUISA | 7.3 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL ( (2/1,5/2)CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃO. DIMENSÃO 1,50/1,10 METROS, DISPENSA E ÁREA DE SERVIÇO.( 2 UNID) | m² | 3.3 | 681.81 | 851.99 | 1686.9402 | 1124.6268 | 2811.567
PESQUISA | 7.4 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL ( (2/1,5/2)CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃO. DIMENSÃO 2,00/0,60 METROS, BANHO.( 4 UNID) | m² | 4.8 | 717.5 | 896.59 | 2582.1792 | 1721.4528 | 4303.632
PESQUISA | 7.5 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL ( (2/1,5/2)CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃO. DIMENSÃO 1,70/0,60 METROS, PNE( 1 UNID) | m² | 1.02 | 720.58 | 900.44 | 551.0693 | 367.3795 | 918.4488
PESQUISA | 7.6 | VIDRO FIXO- TEMPERADO FUME E= 10MM, COLOCADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,05MM, EM PERFIL U TIPO CANALETA DE ALUMÍNIO PRETO. PERFIL U (2,5/1,5/2,5)CM. DIMENSÃO 1,15/2,10 – SAGUÃO.( 2 UNID) | m² | 4.82 | 497.92 | 622.2 | 1799.4024 | 1199.6016 | 2999.004
PESQUISA | 7.7 | VIDRO FIXO- TEMPERADO FUME E= 10MM, COLOCADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,05MM, EM PERFIL U TIPO CANALETA DE ALUMÍNIO PRETO. PERFIL U (2,5/1,5/2,5)CM. DIMENSÃO 3,00/2,10- BERÇARIO I, BERÇARIO II.( 2 UNID) | m² | 12.6 | 500 | 624.8 | 4723.488 | 3148.992 | 7872.48
PESQUISA | 7.8 | PORTA EXTERNA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA EM PERFIL U TIPO CANALETA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5 MM, FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL (2,5/1,5/2,5)CM. COM FECHADURA, PUXADOR TUBULAR DE INOX COM 40 CM E DISTANCIA ENTRE FURO DE 30 CM. PORTA COMPLETA INSTALADA COM PERFIL INFERIOR EMBUTIDO NO PISO. DIMENSÃO 4,25/2,10 METROS, SOLÁRIO( SAGUÃO)( 1 UNID) | m² | 8.92 | 701.12 | 876.12 | 4688.9942 | 3125.9962 | 7814.9904
PESQUISA | 7.9 | PORTA INTERNA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA EM PERFIL U TIPO CANALETA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5 MM, FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL (2,5/1,5/2,5)CM. COM FECHADURA, PUXADOR TUBULAR DE INOX COM 40 CM E DISTANCIA ENTRE FURO DE 30 CM. PORTA COMPLETA INSTALADA COM PERFIL INFERIOR EMBUTIDO NO PISO. DIMENSÃO 2,40/2,10- SALA ATIVIDADES.( 1 UNID) | m² | 5.04 | 729.16 | 911.16 | 2755.3478 | 1836.8986 | 4592.2464
PESQUISA | 7.10 | PORTA EXTERNA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM, TIPO DUAS FOLHA DE ABRIR, COM FERRAGEM COMPOSTA DE DOBRADIÇA SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO TUBULAR DE INOX COM 40 CM E DISTANCIA ENTRE FURO DE 30 CM. PORTA COMPLETA, COM FECHADURA. DIMENSÃO 2,00/2,10- REFEITÓRIO E ENTRADA PRINCIPAL (SAGUÃO)( 2 UNID) | m² | 8.4 | 701.11 | 876.11 | 4415.5944 | 2943.7296 | 7359.324
PESQUISA | 7.11 | PORTA EXTERNA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM, TIPO UMA FOLHA DE ABRIR, COM FERRAGEM COMPOSTA DE DOBRADIÇA SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO TUBULAR DE INOX COM 40 CM E DISTANCIA ENTRE FURO DE 30 CM. PORTA COMPLETA COM FECHADURA, PUXADOR EXTERNO. DIMENSÃO 1,00/2,10- SOLÁRIO( 1 UNID) | m² | 2.1 | 619.04 | 773.55 | 974.673 | 649.782 | 1624.455
PESQUISA | 7.12 | PORTA EXTERNA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM, TIPO UMA FOLHA DE ABRIR, COM FERRAGEM COMPOSTA DE DOBRADIÇA SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO TUBULAR DE INOX COM 40 CM E DISTANCIA ENTRE FURO DE 30 CM. PORTA COMPLETA COM FECHADURA, PUXADOR EXTERNO. DIMENSÃO 0,80/2,10- ÁREA DE SERVIÇO.( 1 UNID) | m² | 1.68 | 701.11 | 876.11 | 883.1189 | 588.7459 | 1471.8648
PESQUISA | 7.13 | PORTA INTERNA CAMARÃO COM PINTURA LACA FOLHA LARGURA MÁXIMA DE 1 METRO, PRESA EM TRILHO SUPERIOR, COM FECHADURA, PUXADOR. DIMENSÃO 5,70/2,10 METROS – SALA ATIVIDADES( 1 UNID) | m² | 11.97 | 880.32 | 1100.05 | 7900.5591 | 5267.0394 | 13167.5985
91341 | 7.14 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 0,70/1,30 METROS- BANHO.(10 UNID) | m² | 9.1 | 571.62 | 714.3 | 3900.078 | 2600.052 | 6500.13
91341 | 7.15 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 0,70/2,10 METROS- BANHO.(2 UNID) | m² | 2.94 | 571.62 | 714.3 | 1260.0252 | 840.0168 | 2100.042
90798 | 7.16 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPER PESADA, E BATENTE METÁLICO, 0,80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DIVERSOS LUGARES. | unid | 9 | 956.78 | 1195.59 | 6456.186 | 4304.124 | 10760.31
90798 | 7.17 | KIT DE PORTA-PRONTA ( DE CORRER) DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPER PESADA, E BATENTE METÁLICO, 0,80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COZINHA E FRALDÁRIO(4). | unid | 4 | 956.78 | 1195.59 | 2869.416 | 1912.944 | 4782.36
90799 | 7.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 1.00X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. , BERÇARIO I, BERÇARIO II, MATERNAL I, JARDIN. | unid | 4 | 987.02 | 1233.38 | 2960.112 | 1973.408 | 4933.52
90798 | 7.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 0,80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PNE. | unid | 1 | 956.78 | 1195.59 | 717.354 | 478.236 | 1195.59
39620 INSUMO | 7.20 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA,PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA COM FECHADURA DE LADO OPOSTO | unid | 2 | 1582.84 | 1977.92 | 2373.504 | 1582.336 | 3955.84
39620 INSUMO | 7.21 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, PORTA DE VIDRO , COR CINZA COM FECHADURA LADO OPOSTO | unid | 1 | 791.42 | 988.96 | 593.376 | 395.584 | 988.96
[8 empty] | TOTAL | 127803.6489
8.0 COBERTURA
92557 | 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4,15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,METÁLICA | unid. | 7 | 935.35 | 1168.81 | 4909.002 | 3272.668 | 8181.67
92564 | 8.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 12,90 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA | unid | 17 | 2177.77 | 2721.34 | 27757.668 | 18505.112 | 46262.78
92564 | 8.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 14,50 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA | unid | 18 | 2177.77 | 2721.34 | 29390.472 | 19593.648 | 48984.12
92558 | 8.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6,15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,METÁLICA | unid. | 13 | 1046.73 | 1307.99 | 10202.322 | 6801.548 | 17003.87
92543 | 8.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO C/ TELHA METÁLICA | m² | 556.65 | 15.19 | 18.98 | 6339.1302 | 4226.0868 | 10565.217
92612 | 8.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | unid | 4 | 1913.48 | 2391.08 | 5738.592 | 3825.728 | 9564.32
92580 | 8.7 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 101.88 | 65.8 | 82.22 | 5025.9442 | 3350.6294 | 8376.5736
94213 | 8.8 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 610.65 | 98.82 | 123.49 | 45245.5011 | 30163.6674 | 75409.1685
94449 | 8.9 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. A | m² | 51.5 | 46.81 | 58.49 | 1807.341 | 1204.894 | 3012.235
94229 | 8.10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIDA DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE ( CALHA NO SAGUÃO) | m | 25 | 206.38 | 257.89 | 3868.35 | 2578.9 | 6447.25
94228 | 8.11 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIDA DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE( DEMAIS CALHAS) | m | 59.65 | 106.2 | 132.71 | 4749.6909 | 3166.4606 | 7916.1515
101979 | 8.12 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M | m | 145.16 | 54.57 | 68.19 | 5939.0762 | 3959.3842 | 9898.4604
94231 | 8.13 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 CORTE 25 INCLUSO TRANSPORTE ( ENCONTRO OITÃO COM PLATIBANDA) | m | 70.89 | 61.29 | 76.59 | 3257.6791 | 2171.786 | 5429.4651
94231 | 8.14 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 CORTE 25 INCLUSO TRANSPORTE ( COM DOBRA, PARA CUMEEIRA) | m | 52.35 | 61.29 | 76.59 | 2405.6919 | 1603.7946 | 4009.4865
98555 | 8.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRILICO 3 DEMÃO( LAJE, VOLUME, MARQUIZE) | m² | 112.69 | 22 | 27.49 | 1858.7089 | 1239.1392 | 3097.8481
[8 empty] | TOTAL | 264158.6157
9.0 REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1.REVESTIMENTO INTERNO
87879 | 9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 1332.45 | 3.45 | 4.31 | 3445.7157 | 2297.1438 | 5742.8595
87531 | 9.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 1332.45 | 27.92 | 34.89 | 27893.5083 | 18595.6722 | 46489.1805
PESQUISA | 9.1.3 | REBOCO INTERNO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 939.75 | 4.48 | 5.6 | 3157.56 | 2105.04 | 5262.6
87265 | 9.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTE DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (BANHO MASC, FEM E PNE, FRALDÁRIO E BANHO VESTIÁRIO) | m² | 185.1 | 52.96 | 66.18 | 7349.9508 | 4899.9672 | 12249.918
87265 | 9.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTE DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (LAVANDERIA , COZINHA, DESPENSA E REFEITÓRIO) | m² | 207.9 | 52.96 | 66.18 | 8255.2932 | 5503.5288 | 13758.822
[8 empty] | TOTAL | 83503.38
9.2 REVESTIMENTO EXTERNO
87879 | 9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 876.94 | 3.45 | 4.31 | 2267.7668 | 1511.8446 | 3779.6114
87531 | 9.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 879.94 | 27.92 | 34.89 | 18420.664 | 12280.4426 | 30701.1066
PESQUISA | 9.2.3 | REBOCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 876.94 | 4.48 | 5.6 | 2946.5184 | 1964.3456 | 4910.864
[8 empty] | TOTAL | 39391.582
10.0 FORRO
96113 | 10.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | m² | 477.87 | 32.41 | 40.5 | 11612.241 | 7741.494 | 19353.735
87411 | 10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO EM TETO DE AMBIENTES | m² | 477.87 | 11.89 | 14.86 | 4260.6889 | 2840.4593 | 7101.1482
87886 | 10.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA (HALL ENT, ÀREA COB., SOLÀRIO E DETALHE FACHADA. | m² | 235 | 16.47 | 20.58 | 2901.78 | 1934.52 | 4836.3
90406 | 10.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.(HALL ENT, ÀREA COB., SOLÀRIO E DETALHE FACHADA. | m² | 235 | 38 | 47.48 | 6694.68 | 4463.12 | 11157.8
PESQUISA | 10.5 | REBOCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 235 | 4.48 | 5.6 | 789.6 | 526.4 | 1316
96117 | 10.6 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA E FIXAÇÂO | m² | 51.5 | 126.83 | 158.49 | 4897.341 | 3264.894 | 8162.235
96122 | 10.7 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). | m | 58.24 | 29.38 | 36.71 | 1282.7942 | 855.1962 | 2137.9904
[8 empty] | TOTAL | 54065.2086
11.0 PINTURA
11.1 PINTURA PAREDE INTERNA E EXTERNA
88485 | 11.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 1819.69 | 2.08 | 2.6 | 2838.7164 | 1892.4776 | 4731.194
88489 | 11..1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 1819.69 | 13.85 | 17.31 | 18899.3003 | 12599.5336 | 31498.8339
100718 | 11.1.3 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA | m² | 543 | 1.07 | 1.34 | 436.572 | 291.048 | 727.62
102193 | 11.2.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | M² | 1819.69 | 1.52 | 1.9 | 2074.4466 | 1382.9644 | 3457.411
102193 | 11.2.5 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | M² | 20.97 | 1.52 | 1.9 | 23.9058 | 15.9372 | 39.843
102213 | 11..1.4 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO ( RODA PÉ MADEIRA) | m² | 20.97 | 16.66 | 20.82 | 261.9572 | 174.6382 | 436.5954
[8 empty] | TOTAL | 40891.4973
11.2 PINTURA TETO
88496 | 11.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO DUAS DEMÃO ( GESSO) | m² | 477.87 | 23.97 | 29.95 | 8587.3239 | 5724.8826 | 14312.2065
88496 | 11.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO DUAS DEMÃO ( LAJE: HALL DE ENTRADA, ÁREA COBERTA,SOLARIO) | m² | 114.01 | 23.97 | 29.95 | 2048.7597 | 1365.8398 | 3414.5995
88484 | 11.2.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO( GESSO, LAJE E DETALHE FACHADA) | m² | 712.87 | 2.44 | 3.05 | 1304.5521 | 869.7014 | 2174.2535
88488 | 11.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS ( GESSO E LAJE E DETALHE FACHADA) | m² | 712.87 | 15.49 | 19.36 | 8280.6979 | 5520.4653 | 13801.1632
102193 | 11.2.5 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | M² | 55.56 | 1.52 | 1.9 | 63.3384 | 42.2256 | 105.564
102213 | 11.2.6 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO( 2 DEMÃO- FORRO MADEIRA) | m² | 51.5 | 16.66 | 20.82 | 643.338 | 428.892 | 1072.23
102213 | 11.2.7 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO ( RODA FORRO MADEIRA) | m² | 4.06 | 16.66 | 20.82 | 50.7175 | 33.8117 | 84.5292
[8 empty] | TOTAL | 34964.5459
12.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA
96624 | 12.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 3 CM | m³ | 21.08 | 91.4 | 114.21 | 1444.5281 | 963.0187 | 2407.5468
94991 | 12.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (PISO INTERNO ESPESSURA 5 CM). | m³ | 35.13 | 553.77 | 691.99 | 14585.7652 | 9723.8435 | 24309.6087
87620 | 12.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, (ESPESSURA 2CM) | m² | 702.77 | 25.15 | 31.43 | 13252.8367 | 8835.2244 | 22088.0611
87260 | 12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.( CONTEM ARGAMASSA AC III E REJUNTE). | m² | 702.77 | 100.37 | 125.42 | 52884.848 | 35256.5654 | 88141.4134
[8 empty] | TOTAL | 136946.63
13.0 SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉ, BANCADAS (
101965 | 13.1 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO L=17 CM COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1;6 COM ADITIVO | m | 52.7 | 108.08 | 135.06 | 4270.5972 | 2847.0648 | 7117.662
11795 INSUMO | 13.2 | GRANITO PARA OCULOS, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA – (COZINHA E SECRETÁRIA). | m² | 2.88 | 552.6 | 690.53 | 1193.2358 | 795.4906 | 1988.7264
98695 | 13.3 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 ( TODAS AS PORTAS | m | 20.5 | 79.92 | 99.87 | 1228.401 | 818.934 | 2047.335
101739 | 13.4 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. | m | 233 | 25 | 31.24 | 4367.352 | 2911.568 | 7278.92
88648 | 13.5 | RODAPÉ EM PORCELANATO, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. (ÁREA COBERTA, HALL DE ENTRADA E SOLÁRIO). | m | 37.3 | 5.78 | 7.22 | 161.5836 | 107.7224 | 269.306
11795 INSUMO | 13.6 | GRANITO , POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA – .(BANHEIRO E REFEITÓRIO) | m² | 3.46 | 552.6 | 690.53 | 1433.5403 | 955.6935 | 2389.2338
11795 INSUMO | 13.7 | GRANITO , POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA – .(COZINHA) | m | 2.75 | 552.6 | 690.53 | 1139.3745 | 759.583 | 1898.9575
11795 INSUMO | 13.7 | GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA – FRALDÁRIO.( FRALDÁRIO 55 CM) | m | 4.84 | 552.6 | 690.53 | 2005.2991 | 1336.8661 | 3342.1652
101964 | 13.8 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, LAJE BANCADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTE CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ( EXCHIMENTO MAIS CAPA) BANCADA BANHO, REFEITORIO E FRALDÁRIO | m² | 11.05 | 143 | 178.69 | 1184.7147 | 789.8098 | 1974.5245
[8 empty] | TOTAL | 28306.8304
14.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS ( EQUIPAMENTOS SANITARIOS)
86886 | 14.1 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( VASO SANITARIO) | uni | 12 | 52.74 | 65.9 | 474.48 | 316.32 | 790.8
100848 | 14.2 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 | uni | 9 | 387.37 | 484.06 | 2613.924 | 1742.616 | 4356.54
86932 | 14.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 1 | 400.45 | 500.4 | 300.24 | 200.16 | 500.4
95472 | 14.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 554.47 | 692.87 | 415.722 | 277.148 | 692.87
100851 | 14.5 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | uni | 9 | 79.62 | 99.49 | 537.246 | 358.164 | 895.41
100849 | 14.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | uni | 2 | 39.63 | 49.52 | 59.424 | 39.616 | 99.04
86943 | 14.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 217.06 | 271.24 | 1952.928 | 1301.952 | 3254.88
86941 | 14.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 1 | 706.25 | 882.53 | 529.518 | 353.012 | 882.53
100868 | 14.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 339.93 | 424.78 | 1019.472 | 679.648 | 1699.12
95544 | 14.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | uni | 11 | 68.52 | 85.62 | 565.092 | 376.728 | 941.82
95545 | 14.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 13 | 67.01 | 83.74 | 653.172 | 435.448 | 1088.62
86925 | 14.12 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 1 | 520.9 | 650.92 | 390.552 | 260.368 | 650.92
95542 | 14.13 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | uni | 5 | 54.37 | 67.94 | 203.82 | 135.88 | 339.7
11186- INSUMO | 14.14 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM ( 2X1) | m² | 8 | 305.77 | 382.09 | 1834.032 | 1222.688 | 3056.72
86909 | 14.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINA BERÇARIO I E II. | unid | 2 | 165.68 | 207.03 | 248.436 | 165.624 | 414.06
86914 | 14.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA EXTERNO, PADRÃO MÉDIO. | unid | 3 | 62.6 | 78.22 | 111.78 | 93.864 | 234.66
PESQUISA | 14.17 | CAIXA ACOPLADA BRANCA 3,6 l PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL | uni | 9 | 150.24 | 187.74 | 1013.796 | 675.864 | 1689.66
86935 | 14.18 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( COZINHA, BERÇARIO I, BERÇARIO 2) | unid | 4 | 299.08 | 373.73 | 896.952 | 597.968 | 1494.92
[8 empty] | TOTAL | 23082.67
15.0 INSTALAÇÕES ESGOTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
89709 | 15.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 9 | 13.47 | 16.83 | 90.882 | 60.588 | 151.47
91792 | 15.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 48 | 54.12 | 67.63 | 1947.744 | 1298.496 | 3246.24
91793 | 15.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 35 | 84.18 | 105.19 | 2208.99 | 1472.66 | 3681.65
91794 | 15.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 30 | 43.87 | 54.82 | 986.76 | 657.84 | 1644.6
91795 | 15.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 100 | 71.75 | 89.66 | 5379.6 | 3586.4 | 8966
97901 | 15.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | m | 6 | 273.4 | 341.64 | 1229.904 | 819.936 | 2049.84
98102 | 15.7 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 0,4 M, ALT. INTERNA 0,4 M . | uni | 1 | 141.93 | 177.36 | 106.416 | 70.944 | 177.36
98060 | 15.8 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | uni | 1 | 4577.7 | 5720.29 | 3432.174 | 2288.116 | 5720.29
98068 | 15.9 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | uni | 1 | 9249.9 | 11558.68 | 6935.208 | 4623.472 | 11558.68
98081 | 15.10 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | uni | 1 | 13911.49 | 17383.8 | 10430.28 | 6953.52 | 17383.8
98078 | 15.11 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | uni | 1 | 4230.53 | 5286.47 | 3171.882 | 2114.588 | 5286.47
[8 empty] | TOTAL | 59866.4
16.INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
91789 | 16.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 12 | 53.21 | 66.49 | 478.728 | 319.152 | 797.88
91790 | 16.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 57 | 79.82 | 99.74 | 3411.108 | 2274.072 | 5685.18
91791 | 16.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 27 | 112.55 | 140.64 | 2278.368 | 1518.912 | 3797.28
99253 | 16.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | m | 16 | 529 | 661.04 | 6345.984 | 4230.656 | 10576.64
95567 | 16.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 90 | 76.84 | 96.02 | 5185.08 | 3456.72 | 8641.8
7778 INSUMO | 16.6 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL DE 200MM | m | 80 | 29.18 | 36.46 | 1750.08 | 1166.72 | 2916.8
92808 | 16.7 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | m | 80 | 36.45 | 45.55 | 2186.4 | 1457.6 | 3644
[8 empty] | TOTAL | 36059.58
17.0 INSTALAÇÕES AGUA FRIA
91794 | 17.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 ( PARA DRENO DO AR) | m | 33 | 43.87 | 54.82 | 1085.436 | 723.624 | 1809.06
95635 | 17.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | uni | 1 | 183.73 | 229.59 | 137.754 | 91.836 | 229.59
89987 | 17.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | uni | 14 | 100.53 | 125.62 | 1055.208 | 703.472 | 1758.68
91786 | 17.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 103 | 30.86 | 38.56 | 2383.008 | 1588.672 | 3971.68
91787 | 17.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 5 | 37.53 | 46.9 | 140.7 | 93.8 | 234.5
91785 | 17.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 70 | 39.64 | 49.53 | 2080.26 | 1386.84 | 3467.1
91784 | 17.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 12 | 39.82 | 49.76 | 358.272 | 238.848 | 597.12
90443 | 17.8 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 68 | 10.88 | 13.6 | 554.88 | 369.92 | 924.8
90444 | 17.9 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 20 | 24.87 | 31.08 | 372.96 | 248.64 | 621.6
INS. 11868 | 17.10 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | unid | 1 | 446.28 | 557.67 | 334.602 | 223.068 | 557.67
INS. 11871 | 17.11 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | unid | 1 | 324.72 | 405.77 | 243.462 | 162.308 | 405.77
PESQUISA | 17.12 | KIT INSTALAÇÃO PARA RESERVATORIO COMPLETO | unid | 2 | 320 | 399.87 | 479.844 | 319.896 | 799.74
[8 empty] | TOTAL | 15377.31
18.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
91937 | 18.1 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 120 | 10.39 | 12.98 | 9.735 | 3.245 | 1557.6
98111 | 18.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 300 mm | unid | 1 | 29.37 | 36.7 | 27.525 | 9.175 | 36.7
101881 | 18.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 1272.81 | 1590.5 | 1192.875 | 397.625 | 1590.5
91941 | 18.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 100 | 8.94 | 11.17 | 8.3775 | 2.7925 | 1117
93054 | 18.5 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4” SEM ANEL DE SOLDA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (P/ATERRAMENTO TERRA) | unid | 1 | 22.46 | 28.07 | 21.0525 | 7.0175 | 28.07
93655 | 18.6 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.20 A | unid | 9 | 13.38 | 16.72 | 12.54 | 4.18 | 150.48
93653 | 18.7 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.10 A | unid | 6 | 11.83 | 14.78 | 11.085 | 3.695 | 88.68
93657 | 18.8 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.32 A | unid | 19 | 14.63 | 18.28 | 13.71 | 4.57 | 347.32
93662 | 18.9 | DISJUNTOR BIPOLAR (DR) TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 | 61.93 | 77.39 | 58.0425 | 19.3475 | 541.73
91842 | 18.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1250 | 5.29 | 6.61 | 4.9575 | 1.6525 | 8262.5
91842 | 18.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 750 | 5.29 | 6.61 | 4.9575 | 1.6525 | 4957.5
91852 | 18.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 500 | 7.39 | 9.23 | 6.9225 | 2.3075 | 4615
91850 | 18.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 | 13.11 | 16.38 | 12.285 | 4.095 | 4914
90447 | 18.14 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 450 | 5.56 | 6.95 | 5.2125 | 1.7375 | 3127.5
90456 | 18.15 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | unid | 210 | 3.49 | 4.36 | 3.27 | 1.09 | 915.6
91926 | 18.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (cores preta, azul e verde) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3500 | 3.99 | 4.99 | 3.7425 | 1.2475 | 17465
91925 | 18.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (cores preta, branco, azul e verde) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1500 | 3.94 | 4.92 | 3.69 | 1.23 | 7380
91939 | 18.18 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ( 2 M) PISO | unid | 20 | 24.09 | 30.1 | 22.575 | 7.525 | 602
91940 | 18.19 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ( 1,30) PISO | unid | 53 | 13.07 | 16.33 | 12.2475 | 4.0825 | 865.49
91941 | 18.20 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” (0,30) PISO | unid | 30 | 8.94 | 11.17 | 8.3775 | 2.7925 | 335.1
92981 | 18.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 280 | 16.26 | 20.32 | 15.24 | 5.08 | 5689.6
96985 | 18.22 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 74.48 | 93.07 | 69.8025 | 23.2675 | 93.07
91952 | 18.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 11 | 16.27 | 20.33 | 15.2475 | 5.0825 | 223.63
91959 | 18.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 | 37.56 | 46.93 | 35.1975 | 11.7325 | 328.51
91967 | 18.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 2 | 51.41 | 64.24 | 48.18 | 16.06 | 128.48
PESQUISA | 18.26 | LUMINÁRIA TIPO PENDENTE PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 8 | 129 | 161.2 | 120.9 | 40.3 | 1289.6
PESQUISA | 18.27 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED, DE SOBREPOR 18 W/220 V, 5000 K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 59 | 51.8 | 64.73 | 48.5475 | 16.1825 | 3819.07
100902 | 18.28 | LÂMPADA BULBO LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 56 | 26.46 | 33.06 | 24.795 | 8.265 | 1851.36
92001 | 18.29 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 70 | 27.39 | 34.23 | 25.6725 | 8.5575 | 2396.1
98308 | 18.30 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 29.46 | 36.81 | 27.6075 | 9.2025 | 110.43
93144 | 18.31 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU | unid | 5 | 221.52 | 276.81 | 207.6075 | 69.2025 | 1384.05
100860 | 18.32 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM/DUCHA HIGIÊNICA/TORNEIRA ELÉTRICA CORPO PLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 5 | 82.17 | 102.68 | 77.01 | 25.67 | 513.4
98301 | 18.33 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | conj. | 1 | 501.24 | 626.35 | 469.7625 | 156.5875 | 626.35
98294 | 18.34 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL | m | 300 | 2.29 | 2.86 | 2.145 | 0.715 | 858
PESQUISA | 18.35 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 216 | 269.91 | 202.4325 | 67.4775 | 269.91
91862 | 18.36 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI bNAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 40 | 8.59 | 10.73 | 8.0475 | 2.6825 | 429.2
91937 | 18.37 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 8 | 10.39 | 12.98 | 9.735 | 3.245 | 103.84
[8 empty] | TOTAL | 79012.37
19.0 CALÇADA EXTERNA
96621 | 19.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 3 CM | m³ | 4.7 | 156.56 | 195.64 | 551.7048 | 367.8032 | 919.508
94993 | 19.2 | EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM USINADO. | m² | 124.8 | 97.98 | 122.44 | 9168.3072 | 6112.2048 | 15280.512
PESQUISA | 19.3 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO | m² | 124.8 | 58 | 72.48 | 5427.3024 | 3618.2016 | 9045.504
101159 | 19.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 54.8 | 117.07 | 146.29 | 4810.0152 | 3206.6768 | 8016.692
87879 | 19.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 26 | 3.45 | 4.31 | 67.236 | 44.824 | 112.06
87797 | 19.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m³ | 26 | 40.84 | 51.03 | 796.068 | 530.712 | 1326.78
88489 | 19.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 26 | 13.85 | 17.31 | 270.036 | 180.024 | 450.06
102489 | 19.8 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 124.8 | 21.56 | 26.94 | 2017.2672 | 1344.8448 | 3362.112
[8 empty] | TOTAL | 38513.228
20.0 RAMPA
96621 | 20.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 5 CM | m³ | 4.28 | 156.56 | 195.64 | 502.4035 | 334.9357 | 837.3392
94992 | 20.2 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO ESPESSURA 6 CM ( RAMPA) | m² | 142.73 | 103.33 | 129.12 | 11057.5786 | 7371.719 | 18429.2976
PESQUISA | 20.3 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO | m² | 142.73 | 58 | 72.48 | 6207.0422 | 4138.0282 | 10345.0704
102489 | 19.8 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 142.73 | 21.56 | 26.94 | 2307.0877 | 1538.0585 | 3845.1462
[8 empty] | TOTAL | 33456.8534
21.0 PASSEIO
96621 | 21.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 5 CM | m³ | 3.71 | 156.56 | 195.64 | 435.4946 | 290.3298 | 725.8244
94992 | 21.3 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO ESPESSURA 6 CM ( CALÇADA NAS LATERAIS E FUNDOS DA CONSTRUÇÃO) | m² | 123.73 | 103.33 | 129.12 | 9585.6106 | 6390.407 | 15976.0176
PESQUISA | 21.4 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO | m² | 123.73 | 58 | 72.48 | 5380.7702 | 3587.1802 | 8967.9504
102489 | 19.8 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 123.73 | 21.56 | 26.94 | 1999.9717 | 1333.3145 | 3333.2862
[8 empty] | TOTAL | 29003.0786
22.0 MURO FRONTAL
99058 | 22.1 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. | unid | 20 | 10.33 | 12.91 | 154.92 | 103.28 | 258.2
96520 | 22.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA COM RETROESCAVADEIRA.(SAP. CORRIDA) | m³ | 6.18 | 82.49 | 103.08 | 382.2206 | 254.8138 | 637.0344
96520 | 22.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA COM RETROESCAVADEIRA.( SAP. ISOLADA E SAPATA RABICHO) | m³ | 5.34 | 82.49 | 103.08 | 330.2683 | 220.1789 | 550.4472
102487 | 22.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO(SAPATA CORRIDA E SAPATA ISOLADA E SAPATA RABICHO) | m³ | 11.52 | 449.89 | 562.18 | 3885.7882 | 2590.5254 | 6476.3136
94965 | 22.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 2.85 | 396.39 | 495.33 | 847.0143 | 564.6762 | 1411.6905
92873 | 22.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 2.85 | 179.14 | 223.85 | 382.7835 | 255.189 | 637.9725
92265 | 22.7 | FABRICAÇÃO, DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 31.77 | 100.31 | 125.35 | 2389.4217 | 1592.9478 | 3982.3695
92777 | 22.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM | Kg | 99.54 | 18.57 | 23.21 | 1386.194 | 924.1294 | 2310.3234
92775 | 22.9 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 54.08 | 20.25 | 25.3 | 820.9344 | 547.2896 | 1368.224
92263 | 22.10 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PILARES E RABICHO | m² | 31.74 | 132.15 | 165.13 | 3144.7357 | 2096.4905 | 5241.2262
92775 | 22.11 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 42.32 | 20.25 | 25.3 | 642.4176 | 428.2784 | 1070.696
92778 | 22.12 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM | Kg | 74 | 16.72 | 20.89 | 927.516 | 618.344 | 1545.86
92777 | 22.13 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM | Kg | 37.92 | 18.57 | 23.21 | 528.0739 | 352.0493 | 880.1232
92720 | 22.14 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO. | m³ | 3.8 | 473.36 | 591.51 | 1348.6428 | 899.0952 | 2247.738
101159 | 22.15 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM E ARAGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 99.4 | 117.07 | 146.29 | 8724.7356 | 5816.4904 | 14541.226
87879 | 22.16 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 99.4 | 3.45 | 4.31 | 257.0484 | 171.3656 | 428.414
87531 | 22.17 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 99.4 | 27.92 | 34.89 | 2080.8396 | 1387.2264 | 3468.066
88485 | 22.18 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 60 | 2.08 | 2.6 | 93.6 | 62.4 | 156
88489 | 22.19 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 60 | 13.85 | 17.31 | 623.16 | 415.44 | 1038.6
98557 | 22.20 | IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGA BALDRAME DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 49.7 | 35.62 | 44.51 | 1327.2882 | 884.8588 | 2212.147
102193 | 22.21 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 60 | 1.52 | 1.9 | 68.4 | 45.6 | 114
INSUMO 424088 | 22.22 | LONA PLÁSTICA ESTRA FORTE PRETA=200 MICRA | m² | 45 | 2.15 | 2.69 | 72.63 | 48.42 | 121.05
[8 empty] | TOTAL | 50697.7215
23.0 MURO LATERAL DA RAMPA
101159 | 23.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM E ARAGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 32 | 117.07 | 146.29 | 2808.768 | 1872.512 | 4681.28
87879 | 23.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 64 | 3.45 | 4.31 | 165.504 | 110.336 | 275.84
87531 | 23.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 64 | 27.92 | 34.89 | 1339.776 | 893.184 | 2232.96
88485 | 23.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 36.8 | 2.08 | 2.6 | 57.408 | 38.272 | 95.68
88489 | 23.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 36.8 | 13.85 | 17.31 | 382.2048 | 254.8032 | 637.008
98557 | 23.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO ( PAREDE DE ALVENARIA DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS) | m² | 32 | 35.62 | 44.51 | 854.592 | 569.728 | 1424.32
102193 | 11.2.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | M² | 36.8 | 1.52 | 1.9 | 41.952 | 27.968 | 69.92
[8 empty] | TOTAL | 9417.008
24.0 PILARES FRONTAIS DECORATIVOS
92720 | 24.1 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO. | m³ | 0.5 | 473.36 | 591.51 | 177.453 | 118.302 | 295.755
PESQUISA | 24.2 | FORNECIMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM TUBO PVC DE 100 MM ( PILARES DECORATIVOS). | m | 69 | 30 | 37.49 | 1552.086 | 1034.724 | 2586.81
92775 | 24.3 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 13.22 | 20.25 | 25.3 | 200.6796 | 133.7864 | 334.466
92776 | 24.5 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM -MONTAGEM | Kg | 50.71 | 19.52 | 24.39 | 742.0901 | 494.7268 | 1236.8169
88485 | 24.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 20.93 | 2.08 | 2.6 | 32.6508 | 21.7672 | 54.418
88489 | 24.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 20.93 | 13.85 | 17.31 | 217.379 | 144.9193 | 362.2983
102193 | 11.2.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | M² | 20.93 | 1.52 | 1.9 | 23.8602 | 15.9068 | 39.767
[8 empty] | TOTAL | 4910.3312
25.0 REVESTIMENTO DE MURO EXISTENTE LATERAL DIREITA E LATERAL ESQUERDA
99814 | 25.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 188.16 | 1.6 | 2 | 225.792 | 150.528 | 376.32
87879 | 25.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L ( LATERAL DIREITA) | m² | 119.56 | 3.45 | 4.31 | 309.1822 | 206.1214 | 515.3036
87531 | 25.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 ( LATERAL DIREITA) | m² | 119.56 | 27.92 | 34.89 | 2502.869 | 1668.5794 | 4171.4484
87879 | 25.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L ( LATERAL ESQUERDA) | m² | 9.8 | 3.45 | 4.31 | 25.3428 | 16.8952 | 42.238
87531 | 25.6 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 ( LATERAL ESQUERDA) | m² | 9.8 | 27.92 | 34.89 | 205.1532 | 136.7688 | 341.922
88485 | 25.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. ( LATERAL DIREITA E ESQUERDA) | m² | 188.16 | 2.08 | 2.6 | 293.5296 | 195.6864 | 489.216
95305 | 25.8 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 188.16 | 14.41 | 18.01 | 2033.257 | 1355.5046 | 3388.7616
88489 | 25.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 188.16 | 13.85 | 17.31 | 1954.2298 | 1302.8198 | 3257.0496
[8 empty] | TOTAL | 12582.2592
26.0 CASA DO GÁS
102487 | 26.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO(SAPATA CORRIDA) | M³ | 0.55 | 449.89 | 562.18 | 185.5194 | 123.6796 | 309.199
94965 | 26.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 0.2 | 396.39 | 495.33 | 59.4396 | 39.6264 | 99.066
92873 | 26.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 0.2 | 179.14 | 223.85 | 26.862 | 17.908 | 44.77
92265 | 26.5 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAP DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 0.92 | 100.31 | 125.35 | 69.1932 | 46.1288 | 115.322
96546 | 26.6 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM – MONTAGEM | Kg | 11.32 | 16.79 | 20.98 | 142.4962 | 94.9974 | 237.4936
92775 | 26.7 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 3.97 | 20.25 | 25.3 | 60.2646 | 40.1764 | 100.441
87521 | 26.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 5.76 | 75.13 | 93.88 | 324.4493 | 216.2995 | 540.7488
94993 | 26.8 | EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM USINADO. | M² | 1.26 | 97.98 | 122.44 | 92.5646 | 61.7098 | 154.2744
PESQUISA | 26.9 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO | m² | 1.26 | 58 | 72.48 | 54.7949 | 36.5299 | 91.3248
101964 | 26.10 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICAVIGOTE CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ( EXCHIMENTO MAIS CAPA) | m² | 1.26 | 143 | 178.69 | 135.0896 | 90.0598 | 225.1494
87879 | 26.11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 12.8 | 3.45 | 4.31 | 33.1008 | 22.0672 | 55.168
87531 | 26.12 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 12.8 | 27.92 | 34.89 | 267.9552 | 178.6368 | 446.592
PESQUISA | 26.13 | REBOCO INTERNO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 12.8 | 4.48 | 5.6 | 43.008 | 28.672 | 71.68
98546 | 26.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 1.26 | 89.48 | 111.81 | 84.5284 | 56.3522 | 140.8806
88485 | 26.15 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 12.8 | 2.08 | 2.6 | 19.968 | 13.312 | 33.28
88489 | 26.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 12.8 | 13.85 | 17.31 | 132.9408 | 88.6272 | 221.568
102193 | 11.2.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | M² | 12.8 | 1.52 | 1.9 | 14.592 | 9.728 | 24.32
[8 empty] | TOTAL | 2911.2776
27.0 CENTRAL DE GÁS
39139 | 27.1 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | uni | 9 | 0.85 | 1.06 | 5.724 | 3.816 | 9.54
99629 | 27.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 104.32 | 130.36 | 156.432 | 104.288 | 260.72
99620 | 27.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 1 | 174.47 | 218.02 | 130.812 | 87.208 | 218.02
PESQUISA | 27.4 | REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTÁGIO (BAIXA PRESSÃO, AMARELO, 12 KG, 2,8 KPA) | uni | 1 | 700 | 874.72 | 524.832 | 349.888 | 874.72
PESQUISA | 27.5 | MANÔMETRO (0 A 300 PSI, 0 A 21KGF/CM2) | uni | 1 | 378 | 472.35 | 283.41 | 188.94 | 472.35
92706 | 27.6 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 55.13 | 68.89 | 41.334 | 27.556 | 68.89
92704 | 27.7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 21.28 | 26.59 | 15.954 | 10.636 | 26.59
97536 | 27.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15.5 | 73.11 | 91.36 | 849.648 | 566.432 | 1416.08
90436 | 27.9 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | uni | 1 | 11.96 | 14.95 | 8.97 | 5.98 | 14.95
100722 | 27.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | m² | 9.3 | 18.73 | 23.41 | 130.6278 | 87.0852 | 217.713
100736 | 27.11 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 9.3 | 11.25 | 14.06 | 78.4548 | 52.3032 | 130.758
92696 | 27.12 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 6 | 28.21 | 35.25 | 126.9 | 84.6 | 211.5
92692 | 27.13 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 3 | 11.45 | 14.31 | 25.758 | 17.172 | 42.93
97544 | 27.14 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 55.33 | 69.14 | 82.968 | 55.312 | 138.28
92906 | 27.15 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 16 | 46.09 | 57.59 | 552.864 | 368.576 | 921.44
92703 | 27.16 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 8 | 40.77 | 50.95 | 244.56 | 163.04 | 407.6
11756 | 27.17 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | uni | 1 | 42.98 | 53.71 | 32.226 | 21.484 | 53.71
PESQUISA | 27.18 | MANGUEIRA FLEXÍVEL TOMBACK EM COBRE MACHO E FÊMEA 1,20M | uni | 1 | 182 | 227.43 | 136.458 | 90.972 | 227.43
PESQUISA | 27.19 | CHICOTE PIG TAIL FLEXÍVEL PARA P45 | uni | 2 | 55.16 | 68.93 | 82.716 | 55.144 | 137.86
1170 | 27.20 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | uni | 1 | 8.38 | 10.47 | 6.282 | 4.188 | 10.47
39634 | 27.21 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | m | 11 | 10.05 | 12.56 | 82.896 | 55.264 | 138.16
3143 | 27.22 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | uni | 2 | 11.74 | 14.67 | 17.604 | 11.736 | 29.34
PESQUISA | 27.23 | ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DE ACORDO COM A NBR 13523 COM LAUDO E ART DE RESPONSÁVEL TÉCNICO | uni | 1 | 1425 | 1780.68 | 1068.408 | 712.272 | 1780.68
[8 empty] | TOTAL | 7809.731
28.0 SERVIÇOS FINAIS
PESQUISA | 28.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5 M³ | unid | 3 | 238 | 297.4 | 535.32 | 356.88 | 892.2
99814 | 28.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO( PASSEIO, RAMPA, CALÇADA EXTERNA) | m² | 423.46 | 1.6 | 2 | 508.152 | 338.768 | 846.92
99811 | 28.3 | LIMPEZA DE CONTRA PISO COM VASOURA A SECO | m² | 702.77 | 2.93 | 3.66 | 1543.2829 | 1028.8553 | 2572.1382
99806 | 28.4 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO | m² | 370 | 0.71 | 0.89 | 197.58 | 131.72 | 329.3
[8 empty] | TOTAL | 4640.5582
[8 empty] | TOTAL | 1805075.2536
| _________________________________ |  | ________________________________
| ARLEI LUIS TOMAZONI |  | LAURO MOHR
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
| ________________________________ |  | ________________________________ |  |  |  | _____________________________
| JANETE H. BOURSCHEID |  | RONALDO S. FUNCHAL |  |  |  | CAMILA MERTZ SOUSA
| ENG. CIVIL CREA 101919-D |  | ENG. ELÉTRICO CREA |  | 46943 D |  | CREA RS 231477

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO EMEI SANTA INÊS
EMPREENDIMENTO: EMEI SANTA INÊS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: AV.PERIMETRAL, Nº 1480
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Projetos / Mês |  | % | Total / Serviços | % | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3 | % | Mês 4 | % | Mês 5 | % | Mês 6 | % | Mês 7
| 1.0 SERVIÇOS INICIAIS/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | 1.7506 | 31600.2075 | 100% | 31600.2075
2.0 LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA |  | 0.96056 | 17338.8405 | 100% | 17338.8405
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 SAPATAS CORRIDA, SAPATA ISOL. E ESTACA |  | 1.3456 | 24289.052 | 100% | 24289.052
3.2 VIGAS |  | 4.1366 | 74667.865 | 100% | 74667.865
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.65201 | 11769.3342 | 100% | 11769.3342
5.0SUPERESTRUTURA
5.1PILARES |  | 2.9141 | 52602.5018 |  |  | 50% | 26301.2509 | 50% | 26301.2509
5.2 VIGAS DE AMARRAÇÃO |  | 3.5891 | 64785.1108 |  |  |  |  | 100% | 64785.1108
9.0REVESTIMENTO DE PAREDE | 5.3 LAJE | 6.4494 | 116416.535 |  |  |  |  | 100% | 116416.535
5.4 LAJE VOLUME |  | 0.26728 | 4824.63 | [6 empty] | 100% | 4824.63
5.5 VERGA CONTRA VERGA |  | 1.6776 | 30281.3505 |  |  | 50% | 15140.6753 | 50% | 15140.6753
6.1 PAREDES
13.0 PPCI | 6.1PAREDES | 7.7669 | 140198.4864 | 20% | 28039.6973 | 30% | 42059.5459 | 50% | 70099.2432
| 6.2 PAREDES PLATIBANDA | 1.0487 | 18929.0244 | [6 empty] | 100% | 18929.0244
| 7.0 ESQUADRIAS | 7.0802 | 127803.6489 | [12 empty] | 100% | 127803.6489
| 8.0 COBERTURA | 14.6342 | 264158.6157 | [8 empty] | 100% | 264158.6157
9.0 REVESTIMENTO PAREDE
| 9.1 REVESTIMENTO INTERNO | 4.626 | 83503.38 | [8 empty] | 50% | 41751.69 | 50% | 41751.69
| 9.2 REVESTIMENTO EXTERNO | 2.1823 | 39391.582 | [8 empty] | 50% | 19695.791 | 50% | 19695.791
| 10 FORRO | 2.9952 | 54065.2086 | [10 empty] | 100% | 54065.2086
11 PINTURA
| 11.1 PINTURA PAREDE INTERNA E EXTERNA | 2.2654 | 40891.4973 | [12 empty] | 100% | 40891.4973
| 11.2 PINTURA TETO | 1.937 | 34964.5459 | [12 empty] | 100% | 34964.5459
| 12PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 7.5868 | 136946.63 | 20% | 27389.326 | 80% | 109557.304
| 13 SOLEIRAS, PEITORIS, RODA PÉ, BANCADA | 1.5682 | 28306.8304 | [12 empty] | 100% | 28306.8304
| 14 INSTALAÇÃO HIDROSSANIT. E EQUIP. | 1.2788 | 23082.67 |  |  | 20% | 4616.534 | [6 empty] | 30% | 6924.801 | 50% | 11541.335
| 15INSTALAÇÃO ESGOTO | 3.3166 | 59866.4 |  |  | 40% | 23946.56 |  |  | 10% | 5986.64 | 20% | 11973.28 | 20% | 11973.28 | 10% | 5986.64
| 16 INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | 1.9977 | 36059.58 | 20% | 7211.916 | 20% | 7211.916 |  |  |  |  | 60% | 21635.748
| 17 INSTALAÇAO ÁGUA FRIA | 0.85189 | 15377.31 | 5% | 768.8655 |  |  | 15% | 2306.5965 | 40% | 6150.924 | 30% | 4613.193 | 10% | 1537.731
| 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4.3772 | 79012.37 | 10% | 7901.237 |  |  | 20% | 15802.474 | 20% | 15802.474 | 20% | 15802.474 | 10% | 7901.237 | 20% | 15802.474
| 19 CALÇADA EXTERNA | 2.1336 | 38513.228 |  |  | 100% | 38513.228
| 20RAMPA | 1.8535 | 33456.8534 | [10 empty] | 100% | 33456.8534
| 21 PASSEIO | 1.6068 | 29003.0786 | [10 empty] | 100% | 29003.0786
| 22 MURO FRONTAL | 2.8086 | 50697.7215 |  |  | 50% | 25348.8607 |  |  | 50% | 25348.8607
| 23 MURO LATERAL DA RAMPA | 0.5217 | 9417.008 | [6 empty] | 100% | 9417.008
| 24 PILARES FRONTAIS DECORATIVOS | 0.27203 | 4910.3312 |  |  |  |  | 100% | 4910.3312
| 25 REVESTIMENTO DE MURO EXISTENTE | 0.69705 | 12582.2592 | 100% | 12582.2592
| 26 CASA DO GÁS | 0.16128 | 2911.2776 | 50% | 1455.6388 | 50% | 1455.6388
| 27 CENTRAL DE GÁS | 0.43265 | 7809.731 |  |  | 10% | 780.9731 | [6 empty] | 90% | 7028.7579
| SERVIÇOS FINAIS | 0.25708 | 4640.5582 |  |  |  |  | 10% | 464.0558 | 20% | 928.1116 | 20% | 928.1116 |  |  | 50% | 2320.2791
14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS
TOTAL |  | 100% | 1805075.2536 | 13.57% | 245014.239 | 16.34% | 294932.4867 | 17.52% | 316226.2727 | 4.841% | 87387.6728 | 21.08% | 380558.9033 | 11.82% | 213338.4285 | 14.83% | 267617.2506 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 1805075.2536 | 13.57% | 245014.239 | 29.91% | 539946.7257 | 47.43% | 856172.9984 | 52.27% | 943560.6712 | 73.36% | 1324119.5745 | 85.17% | 1537458.003 | 100% | 1805075.2536
Três Passos, agosto de 2021
|  |  | ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
|  | Prefeito Municipal Arlei Luis Tomazoni | [5 empty] | Secretario Municipal de Obras e Viação Lauro Mohr
|  |  | ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________
|  |  | Eng. Civil Janete H. Bourscheid | [5 empty] | Eng. Eletr. Ronaldo Funchal |  |  |  |  | Camila Mertz Sousa
|  |  | CREA 101919-D | [5 empty] | CREA 46.943 D |  |  |  |  | CREA RS 231477

## Ver fuchal excluir
COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO