## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO CENTRAIS DE GÁS
EMPREENDIMENTO: CENTRAIS DE GLP
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Projetos / Mês | % | Total / Serviços | % | 5 dias | % | 10 dias | % | 15 dias | % | 20 dias | % | 25 dias | % | 30 dias
CENTRAIS GLP
EMEF ILDO MENEGHETTI | 19.42% | 6598.46 | 100% | 6598.46
EMEF JOÃO PADILHA | 21.8% | 7407.22 |  |  | 100% | 7407.22
EMEF JOSÉ DE ANCHIETA | 21.04% | 7149.88 |  |  |  |  | 100% | 7149.88
EMEF 25 DE JULHO | 13.68% | 4649.2 | [6 empty] | 100% | 4649.2
EMEI VOVÓ PAULINA | 13.9% | 4722.38 | [8 empty] | 100% | 4722.38
EMEI DONA VANDA | 10.16% | 3452.55 | [10 empty] | 100% | 3452.55
TOTAL | 100% | 33979.69 | 19.42% | 6598.46 | 21.8% | 7407.22 | 21.04% | 7149.88 | 13.68% | 4649.2 | 13.9% | 4722.38 | 10.16% | 3452.55
TOTAL ACUMULADO | 100% |  | 19.42% | 6598.46 | 41.22% | 14005.68 | 62.26% | 21155.56 | 75.94% | 25804.76 | 89.84% | 30527.14 | 100% | 33979.69
Três Passos, 16 de Fevereiro de 2022
____________________________________________
Eng. Civil Camila Mertz Sousa
CREA 231477